Przebieg planowanych kontroli w roku 2007

Samodzielne stanowiska ds. przejść granicznych

w Wydziale Infrastruktury i Geodezji.

| Lp. | Nazwa kontrolowanej jednostki | Forma kontroli | Cel, przedmiot, zakres kontroli | Termin realizacji | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Drogowe Przejście Graniczne w Gronowie | Sprawdzająca | Realizacja zadania inwestycyjnego – modernizacja Drogowego Przejścia Granicznego Udział w Radach Budowy – sprawdzenie stanu wykonanych robót z przyjętym harmonogramem | 16.01.2007 r. 05.02.2007 r. 27.02.2007 r. 27.03.2007 r. 14.04.2007 r. 15.05.2007 r. | Realizacja zgodna z harmonogramem j.w. j.w. zamawiający zasygnalizował, że aktualne tempo prac nie gwarantuje zakończenia robót w terminach umownych stwierdzono opóźnienie robót w stosunku do harmonogramu, wystąpiono do Inżyniera Kontraktu w sprawie dotrzymania terminów umownych stwierdzono zwiększone tempo robót (większa liczba robotników drogowych) |
| 2. | Drogowe Przejście Graniczne w Grzechotkach | Sprawdzająca | Przeglądy gwarancyjne | 21.02.2007 r. 14.03.2007 r. 26.04.2007 r. | W zakresie stwierdzonych usterek w części I zadania inwestycyjnego wykonanego przez Budimex S.A. Warszawa (m.in. spękany tynk budynków, przecieki z dachu, zacieki) - wykonawca ma przedstawić harmonogram usunięcia usterek do 30.03.2007 r. Ponadto, zaproponowano dokonanie przeglądu dróg w pierwszej dekadzie kwietnia 2007 r. W zakresie części II, realizowanej przez PBG S.A., usterki odnotowane w protokole kierownika budowy z dnia 9.02.2007 r., wykazie z dnia 6.12.2006 r. oraz notatce z przeglądu obiektów z dnia 12.01.2007r. – zostały usunięte. Na usunięcie zgłoszonych usterek podczas dokonanego przeglądu w dniu 21.02.2007 r., tj. naprawę zasilenia kiosku nr 7A, zlikwidowanie wycieku na wodociągu wyznaczono termin do 15.03.2007 r., dotyczących oczyszczalni – wyznaczono termin do 30.05.2007 r. odnotowano usterki w zakresie dróg i placów dokonano przeglądu budynków 1,2,3 i 4 ; sporządzono zestawienie stwierdzonych usterek |